附件:

安徽工业职业技术学院扩招人才培养质量工程实施工作进度安排表

| 序号 | 工作计划 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成学生学情分析问卷调查，形成学情分析报告。 | 教务处 | 各系部 | 5月底 |  |
| 2 | 基于学情分析结果，修订完善高职扩招专业人才培养方案。 | 教务处 | 各系部 | 5月底 |  |
| 3 | 修订学院《教研室工作职责》和《教研室主任工作职责》。 | 教务处 | 人事处 | 5月底 |  |
| 4 | 组织申报2020年安徽省高校思想政治能力提升项目——扩招专题“三全育人”试点项目。 | 思政部 | 基础部 | 5月底 |  |
| 5 | 修订学院专业带头人和骨干教师选拔、培训办法。 | 教务处 | 人事处 | 6月底 |  |
| 6 | 组织参加高职质量年报编写和人才培养工作状态数据填报工作培训。 | 质控处 | 各系部 | 8月底 |  |
| 7 | 组织参加高职扩招教师专项培训，推动一批教师到企业参加暑期挂职锻炼。 | 教务处 | 人事处 | 8月底 |  |
| 8 | 制定《学习成果认定、积累、转换的实施办法》并报教育厅备案。 | 教务处 | 各系部 | 9月底 |  |
| 9 | 组织参与高职扩招线上教学课程、共享型线上教学资源库和公共实训基地项目申报。 | 教务处 | 各系部 | 10月底 |  |
| 10 | 结合不同生源特点和培养模式要求，制订有针对性的学生管理办法。 | 学生处 | 各系部 | 10月底 |  |
| 11 | 组织参与全省高职院校开展教师教学创新团队申报。 | 人事处 | 教务处 | 10月底 |  |
| 12 | 制定《高职扩招人才培养质量评价办法》。 | 质控处 | 教务处 | 10月底 |  |
| 13 | 全面检查高职扩招专业人才培养方案的实施情况并接受省级检查。 | 教务处 | 各系部 | 12月底 |  |
| 14 | 完善面向扩招专业就业政策。 | 招就处 | 各系部 | 12月底 |  |
| 15 | 编制发布《2020年度质量年度报告》；对重点工作进行督查诊改。 | 质控处 | 教务处 | 12月底 |  |