附件1：

学院参与创建全国文明城市暨加强校园环境整治工作安排表

| 阶段 | 内容 | 负责人、部门 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传 发动 阶段 | 1、起草工作安排计划、设计调查问卷 | 领导小组 | 10月20日 |
|  | 2、制定宣传提纲、倡议书 | 总务处、人政部 | 10月20日 |
|  | 3、召开相关人员动员会（管理部门、系部负责人） | 学院领导 | 11月5日 |
|  | 4、各系开展辅导员动员会 | 系部领导 | 11月5-7日 |
|  | 5、班级召开主题班会 | 系部、辅导员 | 11月7-10日 |
|  | 6、召开专题学生座谈会 | 分管领导学生处、总务处 | 11月7-10日 |
|  | 7、学院宣传栏张贴相关条例 | 总务处、人政部 | 11月5-10日 |
|  | 8、系部宣传栏专刊开展评选（五系学生专用宣传栏、宿舍黑板） | 学生处、系部、总务处 | 11月13日 |
|  | 9、院学生会、系学生会文明劝导人员的组建及培训。 | 学院学生会、系部学生会 、武保部 | 11月5-10日 |
|  | 10、开展食堂与小摊点情况调查（卫生、价格、就餐人员） | 总务处 | 11月13-14日 |
| 实施 阶段 | 1、开展文明劝导 | 武保部、总务处、学生处、系部 | 11月10日起 |
|  | 2、开展问卷调查 | 学生处、总务处院系学生生活部 | 11月7-10日 |
|  | 3、启动学院校园环境规划编制工作 | 总务处及相关部门 | 11月10日起 |
|  | 4、制定实施“校园一卡通”有奖使用办法 | 财务处、总务处， | 11月10日起 |
|  | 5、对调查反映的问题反馈整改意见 | 总务处及相关部门 | 11月10日起 |
|  | 6、学院食品安全卫生检查 | 学院、相关部门 | 11月10日起 |